## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 8:43 | 8:48 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 8:48 | 8:58 | 0.0069444
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 8:58 |  | Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | suma, resta, atributo, constructores |  |  | 100 | 0.041667 | 8:58 | 10:01 | 0.04375 | 3 | 0:10 | 94 | 0.050694
3 | toString() |  |  | 10 | 0.0027778 | 10:01 | 10:09 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 8 | 0.0055556
4 | producto escalar y real |  |  | 25 | 0.010417 | 10:37 | 10:49 | 0.0083333 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0083333
5 | normas, equals y clone |  |  | 30 | 0.013889 | 10:52 | 11:02 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 29 | 0.0069444
6 | clase matriz |  |  | 250 | 0.041667 | 21:08 | 22:30 | 0.056944 | 4 | 0:20 | 20 | 0.070833
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 415 | 0.11042 | - | - | 0.12153 | 7 | 0.020833 | 167 | 0.14236
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 167
LOC / Hora |  |  | 48.878
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.192%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 2.273%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0069444 | 4.545%
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.020833 | 13.64%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.12153 | 79.55%
Tiempo Total |  |  | 0.15278
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])