## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 8:43 | 8:48 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 8:48 | 9:10 | 0.015278
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 9:11 | 9:35 | 0.016667
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | atributos ,metodos equals,clone y get() y set() clase vector |  |  | 30 | 0.0069444 | 9:36 | 9:40 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 26 | 0.0027778
3 | constructores clase vector, toString() |  |  | 40 | 0.010417 | 9:41 | 9:55 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 30 | 0.0097222
4 | metodos clase vector |  |  | 100 | 0.027778 | 9:56 | 10:30 | 0.023611 | 5 | 0:05 | 16 | 0.027083
5 | atributos ,metodos equals y get() y set() clase matriz |  |  | 30 | 0.0034722 | 10:31 | 10:37 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 29 | 0.0041667
6 | constructores clase matriz |  |  | 30 | 0.0069444 | 10:38 | 10:51 | 0.0090278 | 4 | 0:02 | 32 | 0.010417
7 | metodos clase matriz |  |  | 200 | 0.03125 | 10:52 | 11:40 | 0.033333 | 10 | 0:10 | 291 | 0.040278
8 | constructores y atributos clase sel |  |  | 30 | 0.013889 | 11:41 | 12:00 | 0.013194 | 0 | 0:00 | 40 | 0.013194
9 | metodos clase sel |  |  | 50 | 0.010417 | 12:01 | 12:10 | 0.0069444 | 3 | 0:02 | 45 | 0.0083333
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 510 | 0.11111 | - | - | 0.10278 | 22 | 0.013194 | 509 | 0.11597
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 12:11 | 12:30 | 0.013194
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 509
LOC / Hora |  |  | 182.8743
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.322%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 2.11%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.015278 | 9.283%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.016667 | 10.13%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.013194 | 8.017%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.013194 | 8.017%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.10278 | 62.45%
Tiempo Total |  |  | 0.16458
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])